## Sheet1
San Joaquin Region Helicopter Set Date 11/8/2019
# | Circuit | TD. # | Fly Date | Sta | Str. # | Pole Size | Weight | Elev | Coordinates | New poles staged here
1 | SNOCAT 12KV | TD1535469 | 2019-11-08 | 1 & 2 | 1012310E | 45' COMP | 1100 lbs | 7000' | 37.170962 -119.304954 | New poles will be staged | 2019-09-15
2 | ROSEBUD 12KV | TD1535031 | 2019-11-08 | 3 & 4 | 1602027E | 45' COMP | 1100 LBS | 6000' | 37.161329 -119.299588 | at the LZ where the | 2019-09-15
3 | [9 empty] | tailboard was held
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LZ :
| Town: | SHAVER LAKE |  | Tailboard with crews at 0730
| GPS | 37.163723 -119.291659
| Elevation | 6200'
Hot Line Contacts
| Coby White | 925-529-0524 | cwhite@hotlineconstructioninc.com
SCE PGS Contacts:
| Charlie Calvo (559)280-7850 |  | chuck.calvo@sce.com
| Kevin Holmes (559)331-9091 |  | kevin.holmes@sce.com
| Notes: | GF suggests using a 150' long line due to trees
6-8 picks per pole for tools, material, new pole & remove old pole & might have to help transfer wire with helicopter
Can helicopter company bring water bucket if needed to fight fire